**Счетной палатой Чукотского автономного округа проведен мониторинг реализации на территории Чукотского автономного округа национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», по состоянию на 1 сентября 2021 года.**

По результатам мониторинга установлено следующее.

На реализацию региональных проектов в 2021 году Законом Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утверждено 3 509,2 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 438,2 млн. рублей или 41,0% от общего объема, окружного бюджета – 2 071,0 млн. рублей (59,0%), из них:

- на мероприятия, предусмотренные паспортами региональных проектов в объеме 3 301,9 млн. рублей;

- на мероприятия, не предусмотренные паспортами региональных проектов, в объеме 207,3 млн. рублей.

В то же время паспортами 30 региональных проектов в рамках реализации 8 национальных проектов на 2021 год утверждены объёмы финансирования в размере 3 458,3 млн. рублей, что на 156,4 млн. рублей больше объемов, утвержденных Законом об окружном бюджете.

Сводной бюджетной росписью утверждено 3 603,5 млн. рублей, в том числе 3 242,7 млн. рублей по мероприятиям, предусмотренным паспортами региональных проектов.

По состоянию на 1 сентября 2021 года поступили в окружной бюджет средства федерального бюджета в объеме 661,7 млн. рублей (или 46% от общего объема утвержденных бюджетных назначений) на реализацию региональных проектов:

- «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» (0,01 млн. рублей), «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (159,01 млн. рублей), «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (20,21 млн. рублей) в рамках национального проекта «Демография»;

- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (135,92 млн. рублей), «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (2,07 млн. рублей), «Борьба с онкологическими заболеваниями» (3,59 млн. рублей), «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Чукотского автономного округа на основе Региональной медицинской информационной системы Чукотского автономного округа» (16,73 млн. рублей) в рамках национального проекта «Здравоохранение»;

- «Современная школа» (10,94 млн. рублей), «Успех каждого ребенка» (4,8 млн. рублей), «Цифровая образовательная среда» (2,0 млн. рублей) в рамках национального проекта «Образование»;

- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (110,17 млн. рублей) в рамках национального проекта «Жильё и городская среда»;

- «Информационная инфраструктура» (94,77 млн. рублей) в рамках национального проекта «Цифровая экономика»;

- «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» (1,08 млн. рублей), «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» (2,17 млн. рублей), «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (98,25 млн. рублей) в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

За январь-август 2021 года направлено средств окружного и федерального бюджетов на реализацию 24 региональных проектов в сумме 1 102,16 млн. рублей (из них на мероприятия, не предусмотренные паспортами региональных проектов – 64,3 млн. рублей), в том числе на национальные проекты:

- «Демография» - 308,61 млн. рублей (из них на мероприятия, не предусмотренные паспортами региональных проектов – 58,25 млн. рублей);

- «Здравоохранение» - 215,07 млн. рублей;

- «Образование» - 31,17 млн. рублей;

- «Жилье и городская среда» - 294,94 млн. рублей;

- «Экология» - 2,67 млн. рублей;

- «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 37,07 млн. рублей;

- «Цифровая экономика» - 103,01 млн. рублей;

- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 103,57 млн. рублей;

- «Культура» - 6,05 млн. рублей на мероприятия, не предусмотренные паспортами региональных проектов.

По состоянию на 1 сентября 2021 года реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» сводной бюджетной росписью не предусмотрена.

Финансирование пяти региональных проектов («Формирование комфортной городской среды», «Сохранение лесов», «Чистая страна», «Чистая вода», «Безопасность дорожного движения») в январе-августе текущего года не осуществлялось.